## 記入例
休日取得計画・実績書
工 事 名 |  |  | 〇〇〇〇〇工事 | [17 empty] | 合計 | [5 empty] | 対象期間 |  |  | 閉所日数 |  |  | 閉所率
工 期 |  |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | から |  | 2023-12-31 |  |  |  |  | まで | [8 empty] | 計画 |  |  | 140 |  |  | 47 |  |  | 33.57%
工事着手日 |  |  | 2023-07-12 | [20 empty] | 実績 |  |  | 131 |  |  | 44 |  |  | 33.59%
工事完成予定日 |  |  | 2023-12-20 | [17 empty] | 通期の判定 | [6 empty] | 閉所率 |  | 28.5% |  |  | OK
7
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [6 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | 12 水: 準備工着手; 17 月: 海の日; 24 月: 現場着手; 31 計画: 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | 1 土: 外; 2 日: 外; 3 月: 外; 4 火: 外; 5 水: 外; 6 木: 外; 7 金: 外; 8 土: 外; 9 日: 外; 10 月: 外; 11 火: 外; 15 土: 休; 16 日: 休; 17 月: 休; 22 土: 休; 23 日: 休; 29 土: 休; 30 日: 休; 31 計画: 20 | 7 | 20 | 7 | 31 | 10
実績 | 1 土: 外; 2 日: 外; 3 月: 外; 4 火: 外; 5 水: 外; 6 木: 外; 7 金: 外; 8 土: 外; 9 日: 外; 10 月: 外; 11 火: 外; 15 土: 休; 16 日: 休; 17 月: 休; 22 土: 休; 23 日: 休; 29 土: 休; 30 日: 休; 31 計画: 35% |  | 35% |  | 32.26% |  | 6 | ○ | 6 | ○
| 29 土: 月単位判定; 31 計画: OK |  | OK
8
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [6 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | 8 火: 雨天閉所; 11 金: 山の日; 17 木: 雨天閉所; 19 土: 17の振替作業; 28 月: 26の振替休日; 31 計画: 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | 5 土: 休; 6 日: 休; 11 金: 休; 12 土: 休; 13 日: 休; 14 月: 夏; 15 火: 夏; 16 水: 夏; 19 土: 休; 20 日: 休; 26 土: 休; 27 日: 休; 31 計画: 28 | 9 | 28 | 10 | 31 | 8
実績 | 5 土: 休; 6 日: 休; 8 火: 雨; 11 金: 休; 12 土: 休; 13 日: 休; 14 月: 夏; 15 火: 夏; 16 水: 夏; 17 木: 雨; 20 日: 休; 27 日: 休; 28 月: 休; 31 計画: 32.14% |  | 35.71% |  | 25.81% |  | 8 | ○ | 8 | ○
| 29 火: 月単位判定; 31 計画: OK |  | OK
9
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [7 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | 4 月: 工場製作 |  | 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | [31 empty] | 11 | 5 | 11 | 5 | 30 | 9 | bar: 2 土 to 24 日; 30 土
実績 | [31 empty] | 45.45% |  | 45.45% |  | 30% |  | 5 | ○ | 5 | ○ | bar: 2 土 to 24 日; 30 土
| 29 金: 月単位判定 |  | OK |  | OK
10
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [6 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | 9 月: スポーツの日; 21 土: 一時中止; 31 計画: 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | 1 日: 休; 7 土: 休; 8 日: 休; 9 月: 休; 14 土: 休; 15 日: 休; 21 土: 休; 22 日: 休; 28 土: 休; 29 日: 休; 31 計画: 31 | 10 | 22 | 6 | 31 | 9
実績 | 1 日: 休; 7 土: 休; 8 日: 休; 9 月: 休; 14 土: 休; 15 日: 休; 21 土: 中; 22 日: 中; 23 月: 中; 24 火: 中; 25 水: 中; 26 木: 中; 27 金: 中; 28 土: 中; 29 日: 中; 31 計画: 32.26% |  | 27.27% |  | 29.03% |  | 9 |  | 5 | ○
| 29 日: 月単位判定; 31 計画: OK |  | OK
11
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [7 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | 3 金: 文化の日; 23 木: 勤労感謝の日 |  | 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | [31 empty] | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 8 | bar: 3 金 to 5 日; 11 土 to 12 日; 18 土 to 19 日; 23 木; 25 土 to 26 日
実績 | [31 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 26.67% |  | 8 |  | 8 | bar: 3 金 to 5 日; 11 土 to 12 日; 18 土 to 19 日; 23 木; 25 土 to 26 日
| 29 水: 月単位判定 |  | OK |  | OK
12
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [6 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | 8 金: 現場完成; 20 水: 工事完成日; 31 日: 工期末; 31 計画: 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | 2 土: 休; 3 日: 休; 9 土: 休; 10 日: 休; 16 土: 休; 17 日: 休; 21 木: 外; 22 金: 外; 23 土: 外; 24 日: 外; 25 月: 外; 26 火: 外; 27 水: 外; 28 木: 外; 29 金: 外; 30 土: 外; 31 日: 外; 31 計画: 20 | 6 | 20 | 6 | 31 | 10
実績 | 2 土: 休; 3 日: 休; 9 土: 休; 10 日: 休; 16 土: 休; 17 日: 休; 21 木: 外; 22 金: 外; 23 土: 外; 24 日: 外; 25 月: 外; 26 火: 外; 27 水: 外; 28 木: 外; 29 金: 外; 30 土: 外; 31 日: 外; 31 計画: 30% |  | 30% |  | 32.26% |  | 6 | ○ | 6 | ○
| 29 金: 月単位判定; 31 計画: OK |  | OK
休：現場閉所日 雨：降雨・降雪による現場閉所日 夏：夏季休暇 年：年末年始休暇 工：工場製作期間
中：一時中止期間 －：夏、年、工、中以外の対象期間外の日 外：工事着手日前、工事完成日後の対象期間外の日
記入例１

## 記入例２
休日取得計画・実績書
工 事 名 |  |  | △△△△△工事 | [17 empty] | 合計 | [5 empty] | 対象期間 |  |  | 閉所日数 |  |  | 閉所率
工 期 |  |  | 2025-10-01 |  |  |  |  | から |  | 2026-03-31 |  |  |  |  | まで | [8 empty] | 計画 |  |  | 143 |  |  | 41 |  |  | 28.67%
工事着手日 |  |  | 2025-10-01 | [20 empty] | 実績 |  |  | 151 |  |  | 44 |  |  | 29.14%
工事完成予定日 |  |  | 2026-03-27 | [17 empty] | 通期の判定 | [6 empty] | 閉所率 |  | 28.5% |  |  | OK
10
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [6 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | 1 水: 準備工着手; 13 月: スポーツの日; 24 金: 現場着手; 27 月: 雨天閉所; 31 計画: 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | 4 土: 休; 13 月: 休; 15 水: 休; 16 木: 休; 18 土: 休; 22 水: 休; 23 木: 休; 29 水: 休; 30 木: 休; 31 計画: 31 | 9 | 31 | 8 | 31 | 8
実績 | 17 金: 休; 18 土: 休; 22 水: 休; 23 木: 休; 25 土: 休; 27 月: 雨; 29 水: 休; 30 木: 休; 31 計画: 29.03% |  | 25.81% |  | 25.81% |  | 8 |  | 8
| 29 水: 月単位判定; 31 計画: OK |  | OK
11
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [7 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | 3 月: 文化の日; 5 水: 雨天閉所; 10 月: 一時中止期間; 23 日: 勤労感謝の日; 24 月: 振替休日 |  | 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | [31 empty] | 30 | 9 | 17 | 6 | 30 | 10 | bar: 1 土 to 2 日; 8 土 to 9 日; 15 土 to 16 日; 23 日 to 24 月; 30 日
実績 | 休 | 休 |  |  | 雨 |  |  |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 |  | 30% |  | 35.29% |  | 33.33% |  | 10 |  | 7 | ○
| 29 土: 月単位判定 |  | OK |  | NG
12
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [6 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | 19 金: 雨天閉所; 31 計画: 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 |  |  |  | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 |  |  |  |  | 休 | 休 | 年 | 年 | 年 | 9 | 2 | 28 | 8 | 31 | 8
実績 | 6 土: 休; 7 日: 休; 13 土: 休; 14 日: 休; 19 金: 雨; 21 日: 休; 27 土: 休; 28 日: 休; 29 月: 年; 30 火: 年; 31 水: 年; 31 計画: 22.22% |  | 28.57% |  | 25.81% |  | 2 | ○ | 8 | ○
| 29 月: 月単位判定; 31 計画: OK |  | OK
1
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [6 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | 12 月: 成人の日; 28 水: 雨天閉所; 31 計画: 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | 1 木: 年; 2 金: 年; 3 土: 年; 4 日: 休; 10 土: 休; 11 日: 休; 12 月: 休; 20 火: 休; 24 土: 休; 25 日: 休; 26 月: 休; 31 土: 休; 31 計画: 28 | 9 | 28 | 9 | 31 | 9
実績 | 1 木: 年; 2 金: 年; 3 土: 年; 4 日: 休; 10 土: 休; 11 日: 休; 15 木: 休; 20 火: 休; 23 金: 休; 26 月: 休; 28 水: 雨; 31 土: 休; 31 計画: 32.14% |  | 32.14% |  | 29.03% |  | 8 | ○ | 8 | ○
| 29 木: 月単位判定; 31 計画: OK |  | OK
2
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [9 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  |  | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | 11 水: 建国記念の日; 23 月: 天皇誕生日; 26 木: 雨天閉所 |  |  |  | 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | [31 empty] | 19 | 5 | 28 | 8 | 28 | 8 | bar: 1 日; 7 土 to 15 日; 21 土 to 23 月; 28 土
実績 | [31 empty] | 26.32% |  | 28.57% |  | 28.57% |  | 4 | ○ | 8 | bar: 7 土 to 8 日; 11 水; 17 火; 21 土 to 22 日; 26 木; 28 土
[29 empty] | 月単位判定 |  |  | OK |  | OK
3
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [6 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | 20 金: 工事完成日; 31 計画: 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | 1 日: 休; 7 土: 休; 8 日: 休; 14 土: 休; 15 日: 休; 21 土: 休; 22 日: 休; 27 金: 外; 28 土: 外; 29 日: 外; 30 月: 外; 31 火: 外; 31 計画: 26 | 7 | 19 | 5 | 31 | 9
実績 | 1 日: 休; 7 土: 休; 8 日: 休; 14 土: 休; 15 日: 休; 20 金: 外; 21 土: 外; 22 日: 外; 23 月: 外; 24 火: 外; 25 水: 外; 26 木: 外; 27 金: 外; 28 土: 外; 29 日: 外; 30 月: 外; 31 火: 外; 31 計画: 26.92% |  | 26.32% |  | 29.03% |  | 7 | ○ | 5 | ○
| 29 日: 月単位判定; 31 計画: OK |  | OK
休：現場閉所日 雨：降雨・降雪による現場閉所日 夏：夏季休暇 年：年末年始休暇 工：工場製作期間
中：一時中止期間 －：夏、年、工、中以外の対象期間外の日 外：工事着手日前、工事完成日後の対象期間外の日
記入例２

## 計画・実績書
休日取得計画・実績書
工 事 名 |  |  | 合計 |  | 対象期間 |  |  | 閉所日数 |  | 閉所率
工 期 | から | まで |  | 計画 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
工事着手日 |  |  |  | 実績 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
工事完成予定日 |  |  | 通期の判定 |  |  | 閉所率 |  | 28.5% |  | #DIV/0!
1
日 | [14 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | [8 empty] | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | [8 empty] | 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実績 | [12 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 月単位判定 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2
日 | [14 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | [8 empty] | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | [8 empty] | 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実績 | [12 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 月単位判定 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3
日 | [14 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | [8 empty] | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | [8 empty] | 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実績 | [12 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 月単位判定 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4
日 | [14 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | [8 empty] | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | [8 empty] | 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実績 | [12 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 月単位判定 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5
日 | [14 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | [8 empty] | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | [8 empty] | 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実績 | [12 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 月単位判定 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
6
日 | [14 empty] | 計画 |  | 実績
曜日 | [8 empty] | 計画 |  | 実績 |  | 暦上 |  | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か | 対象期間内土日日数 | 対象期間外の日 を含む月か
記事 | [8 empty] | 対象日数 | 閉所日数 | 対象日数 | 閉所日数 | 日数 | 土日日数
計画 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実績 | [12 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 月単位判定 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
休：現場閉所日 雨：降雨・降雪による現場閉所日 夏：夏季休暇 年：年末年始休暇 工：工場製作期間
中：一時中止期間 －：夏、年、工、中以外の対象期間外の日 外：工事着手日前、工事完成日後の対象期間外の日